{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["封面","报价"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,4],[3,1,3,4],[4,2,4,4],[5,2,5,4],[8,1,8,4],[10,3,10,4],[11,1,11,4],[14,1,14,2]]}
[]
["招 标 控 制 价"]
[]
["工程名称：",{"$f":"报价!A1","v":"红谷滩区现代服务产业园项目基坑监测控制价"}]
["工程造价","（小写）：",{"$f":"报价!C10","v":{"v":438900,"d":"438900.00"}}]
[null,"（大写）：",{"$f":"C5","v":438900}]
[]
["编制单位："]
[null,"(单位盖章)"]
["法定代表人"]
["或其授权人："]
[null,"(签字或盖章)"]
[]
["编 制 人：",null,null,"复 核 人："]
[null,"(造价人员签字盖执业章)",null,null,"(造价人员签字盖执业章)"]
[]
[]
["编制时间：      年   月    日"]

{"sheet":"报价","index":1,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,6,7,6],[5,8,7,8],[9,2,9,5],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[13,0,13,6]]}
["红谷滩区现代服务产业园项目基坑监测控制价"]
["监测费部分",null,"点数","监测次数","收费标准(元/个)","单项总价(元)","备注"]
[1,"基坑竖向位移",120,60,25,{"$f":"C3*D3*E3","v":180000},"（1）基坑开挖期间：开挖深度≤H/3时，1次/3天；H/3＜开挖深度≤2H/3时，1次/2天；2H/3＜开挖深度≤H时，1次/1天； \n（2）基坑底板浇筑后：1～7天时，1次1天；7～14天时，1次/3天；14～28天时，1次/5天；超过28天时，1次/7天； \n（3）当基坑监测数据达到预警值、雨季及气候恶劣、监测结果异常、变化速率过大时，应提高监测频率；"]
[2,"基坑水平位移",120,60,25,180000]
[3,"地下水位",1,60,25,1500]
[4,"周边管线",3,60,25,4500]
[5,"周边地表、道路竖向位移",21,60,25,31500]
[6,"周边地表、道路水平位移",21,60,25,31500]
[7,"土钉、锚管抗拔检测",{"$f":"12+6","v":18},null,550,{"$f":"C9*E9","v":9900}]
[null,"合计",{"$f":"SUM(F3:F9)","v":438900},{"$nulls":3},{"$f":"C10","v":438900}]
["注明：1、以上收费依据南昌市红谷滩城市投资集团有限公司《自营工程项目咨询服务取费标准（试行）》，缺项部分采用市场价，工程量依据总包提供预估工程量。\n      2、工程量按实际发生为准。\n      3、以上综合单价包含施工、材料、人工、税金等一切费用。"]